## P. SINTÉTICA
SEBRAE – SERVIÇO DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE.
OBRA: REFORMA DA PRAÇA – SEBRAE RECIFE
LOCAL: RUA TABAIARES nº 360 - ILHA DO RETIRO - RECIFE – PE.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA
ITEM |  | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO PARCIAL | CUSTO TOTAL
1 |  | PREPARO DO TERRENO |  |  |  |  | 0
1.1 | C.014 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M2 | 137.7 | 0 | 0
1.2 | C.001 | LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL | M2 | 283.53 | 0 | 0
1.3 | C.002 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP | M3 | 85.059 | 0 | 0
1.4 | C.003 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M3 | 57.306 | 0 | 0
1.5 | C.004 | ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | #REF! | 31.653 | 0 | 0
2 |  | INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 0
2.1 | C.005 | POSTE PARA JARDIM SIMPLES SEM BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (LAMPADA INCLUSA) | UND | 6 | 0 | 0
2.2 | C.006 | REFLETOR DE LED - 10W | UN | 6 | 0 | 0
2.3 | C.007 | BALIZADOR DE JARDIM, COM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 15 | 0 | 0
2.4 | C.008 | TOMADA DUPLA, APARENTE, 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 0 | 0
2.5 | C.009 | PONTO DE ÁGUA FRIA, C/ MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 25MM | UN | 3 | 0 | 0
3 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0
3.1 | C.010 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DIVERSAS CORES, DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM | M2 | 105.51 | 0 | 0
3.2 | C.011 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM | M2 | 25.12 | 0 | 0
3.3 | C.012 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M2 | 178.02 | 0 | 0
4 |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  |  |  | 0
4.1 | C.013 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 288.43 | 0 | 0
TOTAL DO CUSTO GERAL | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 27.5% | 0
TOTAL GERAL | [6 empty] | 0

## CRON.
SEBRAE – SERVIÇO DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE.
OBRA: REFORMA DA PRAÇA – SEBRAE RECIFE
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
|  |  | 1ª SEMANA | 2ª SEMANA | 3ª SEMANA | 4ª SEMANA
1 | PREPARO DO TERRENO | 0 | 0
100%
2 | INSTALAÇÕES | 0 |  | 0
100%
3 | PAVIMENTAÇÃO | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 50% | 50%
4 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 50% | 50%
| TOTAIS PARCIAIS |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTAL ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!