## P. SINTÉTICA
A. A. ARQUITETURA
CNPJ:19.473.663/0001-51
ENDEREÇO: AV. REPÚBLICA DO LÍBANO, 251 - PINA, RECIFE-PE - CEP:51011-160
FONE: (81) 3061-6450 - E-MAIL: aaaarquitetura.pe@gmail.com
SEBRAE – SERVIÇO DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE.
OBRA: REFORMA DO REFEITÓRIO – SEBRAE RECIFE
LOCAL: RUA TABAIARES nº 360 - ILHA DO RETIRO - RECIFE – PE.
DATA: 22/AGOSTO/2018
SINAPI MÊS DE REFERENCIA: 06/2018
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO PARCIAL | CUSTO TOTAL
1 |  | GERENCIAMENTO DE OBRA/FISCALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0
1.1 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |  |  |  |  | 0
1.1.1 | C.001 | ART - RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UN | 1
1.1.2 | C.002 | ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR | H | 48
1.1.3 | C.003 | MESTRE DE OBRAS | H | 144
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES/ GERAL |  |  |  |  | 0
2.1 |  | CANTEIRO/ IMPLANTAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 0
2.1.2 | C.005 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRITÓRIO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | MÊS | 2
2.1.3 | C.007 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M2 | 28
2.2 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 0
2.2.1 | C.008 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | M3 | 1.97
2.2.2 | C.009 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M | 51.01
2.2.3 | C.010 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M | 43.09
2.2.4 | C.011 | REMOÇÃO DE PLACAS CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 3.1
2.2.5 | C.012 | RETIRADA DE BANCADAS GRANITO/MARMORE | M | 17.92
2.2.6 | C.013 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | UND | 4
2.2.7 | C.014 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM COM BATENTES DE MADEIRA | UND | 4
2.2.8 | C.015 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 81
2.2.9 | C.016 | RETIRADA DE ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO | M2 | 14.6
2.2.10 | C.017 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 12
2.2.11 | C.018 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 12
3 |  | PAREDES / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0
3.1 |  | ALVENARIA/ DRY-WALL |  |  |  |  | 0
3.1.1 | C.019 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | M2 | 21.83
3.1.2 | C.020 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER | M | 4.8496
3.1.3 | C.021 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS | M2 | 4.23
3.1.4 | C.022 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO | M | 3.6
3.1.5 | C.023 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT), FUNDIDO NO LOCAL | M | 7.76
4 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0
4.1 |  | PORTAS / ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0
4.1.1 | C.024 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UN | 1
4.1.2 | C.025 | ESQUADRIA FIXA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 6MM | M2 | 7.37
4.1.3 | C.026 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA | M2 | 7.82
4.1.4 | C.027 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 1 FOLHA, INCLUSO GRADE 3CM, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS | UND | 3
5 |  | INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 0
5.1 |  | ELÉTRICA |  |  |  |  | 0
5.1.1 | C.028 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED | UND | 26
5.1.2 | C.029 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED | UN | 9
5.1.3 | C.030 | INTERRUPTOR SIMPLES, APARENTE, 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIM UNENTO E INSTALACAO | UND | 4
5.1.4 | C.031 | INTERRUPTOR SIMPLES, APARENTE, 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIM UNENTO E INSTALACAO | UND | 2
5.1.5 | C.032 | INTERRUPTOR SIMPLES, APARENTE, 10A/250V 1 TECLAS, COM PLACA - FORNECIM UNENTO E INSTALACAO | UND | 1
5.1.6 | C.033 | ANTENA DE TELEVISÃO | UND | 1
5.1.7 | C.034 | TOMADA SIMPLES, APARENTE, 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 16
5.1.8 | C.035 | TOMADA DUPLA, APARENTE, 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 4
5.2 |  | HIDROSANITÁRIO |  |  |  |  | 0
5.2.1 | C.036 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/ MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 25MM | UN | 5
5.2.2 | C.037 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50MM | UN | 6
5.2.3 | C.038 | TORNEIRA E CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
5.2.4 | C.039 | TORNEIRA E CUBA DE EMBUTIR LOUÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
5.2.5 | C.040 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
6 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0
6.1 |  | PAREDES INTERNAS |  |  |  |  | 0
6.1.1 | C.041 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | M2 | 43.66
6.1.2 | C.042 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 10.13
6.1.3 | C.043 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 33.53
6.1.4 | C.044 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES, 30X60 CM, CRISTAL BRANCA OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO | M2 | 35.29
7 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0
7.1 |  | PISO |  |  |  |  | 0
7.1.1 | C.045 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO APLICADA | M2 | 92.112
7.1.2 | C.046 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA | M2 | 18.01
7.1.3 | C.047 | SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACÍ, REJUNTADO | M | 2
7.1.4 | C.048 | RODAPE EM PORCELANATO, ALTURA 7 CM | M | 75
8 |  | PINTURA |  |  |  |  | 0
8.1 |  | PINTURA PAREDES E TETOS |  |  |  |  | 0
8.1.1 | C.049 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. | M2 | 170.45
8.1.2 | C.050 | PAREDE VINÍLICA SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA | M2 | 17.28
8.1.3 | C.051 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO | M2 | 73.4
8.1.4 | C.052 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO | M2 | 33.53
8.1.2 | C.053 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS | M2 | 73.4
8.1.3 | C.054 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M2 | 97.05
9 |  | FORRO |  |  |  |  | 0
9.1 |  | FORRO DE GESSO |  |  |  |  | 0
9.1.1 | C.055 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS | M2 | 73.4
10 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0
10.1 |  | BACADAS E LAVATORIOS |  |  |  |  | 0
10.1.1 | C.056 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGEN | M2 | 4.925
10.1.2 | C.057 | ESPELHO/ FRENTE GRANITO, ALTURA 10 CM | M | 4.467
10.1.3 | C.059 | BANCADA DE GRANITO BRANCO POLIDO PARA PIA DE COZINHA | M2 | 2.275
10.2 |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  |  |  | 0
10.2.1 | C.059 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 88.06
TOTAL DO CUSTO GERAL | [6 empty] | 0
RECIFE, 22 DE AGOSTO DE 2018.
____________________________________________
ÉRIKA ROCHA CAVALCANTI UCHOA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA PE045489

## C.P.U
A. A. ARQUITETURA
CNPJ:19.473.663/0001-51
ENDEREÇO: AV. REPÚBLICA DO LÍBANO, 251 - PINA, RECIFE-PE - CEP:51011-160
FONE: (81) 3061-6450 - E-MAIL: aaaarquitetura.pe@gmail.com
SEBRAE – SERVIÇO DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE.
OBRA: REFORMA DO REFEITÓRIO – SEBRAE RECIFE
LOCAL: RUA TABAIARES nº 360 - ILHA DO RETIRO - RECIFE – PE.
DATA: 22/AGOSTO/2018
SINAPI MÊS DE REFERENCIA: 06/2018
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
1 | GERENCIAMENTO DE OBRA/FISCALIZAÇÃO
1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |  |  |  | C.001
Item | ART - RESPONSABILIDADE TÉCNICA |  |  |  | Unidade:
1.1.1 |  |  |  |  | UND
COD. SINAPI | Equipamentos / Material | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
- | RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UND | 1 | 195.96 | 195.96
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 195.96
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
0
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 0
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 195.96
1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |  |  |  | C.002
Item | ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR |  |  |  | Unidade:
1.1.2 |  |  |  |  | H
COD. SINAPI | Equipamentos / Material | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
0
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 0
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 81.71 | 81.71
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 81.71
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 81.71
1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |  |  |  | C.003
Item | MESTRE DE OBRAS |  |  |  | Unidade:
1.1.3 |  |  |  |  | H
COD. SINAPI | Equipamentos / Material | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 0
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 53.48 | 53.48
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 53.48
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 53.48
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES/ GERAL
2.1 | CANTEIRO/ IMPLANTAÇÃO DE OBRA |  |  |  | C.005
Item | ALUGUEL CONTAINER/ESCRITÓRIO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO |  |  |  | Unidade:
2.1.2 |  |  |  |  | M2
COD. SINAPI | Equipamentos / Material | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MÊS | 1 | 498.04 | 498.04
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 498.04
|  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
0
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 0
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 498.04
2.1 | CANTEIRO/ IMPLANTAÇÃO DE OBRA |  |  |  | C.007
Item | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X |  |  |  | Unidade:
2.1.3 |  |  |  |  | M2
COD. SINAPI | Equipamentos / Material | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
INSUMO - 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 0.6 | 0.8 | 0.48
INSUMO - 1351 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM | UND | 0.22727 | 27.93 | 6.3477
INSUMO - 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 1.58 | 6.4 | 10.112
INSUMO - 5061 | PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 | KG | 0.15 | 11.2 | 1.68
INSUMO - 5333 | OLEO DE LINHACA | L | 0.022 | 2.22 | 0.04884
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 18.6686
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 19.45 | 15.56
COMPOSIÇÃO - 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 19.49 | 5.847
COMPOSIÇÃO - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.95 | 15.85 | 15.0575
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 36.4645
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 55.1331
2.2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | C.008
Item | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO |  |  |  | Unidade:
2.2.1 |  |  |  |  | M3
COD. SINAPI | Equipamentos / Material | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
0
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 0
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.225 | 19.57 | 4.4032
COMPOSIÇÃO - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3248 | 15.85 | 36.8481
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 41.2513
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 41.2513
2.2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | C.009
Item | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO |  |  |  | Unidade:
2.2.2 |  |  |  |  | M
COD. SINAPI | Equipamentos / Material | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
0
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 0
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0293 | 22.37 | 0.65544
COMPOSIÇÃO - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0825 | 15.85 | 1.3076
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 1.9631
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 1.9631
2.2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | C.010
Item | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO |  |  |  | Unidade:
2.2.3 |  |  |  |  | M2
COD. SINAPI | Equipamentos / Material | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
0
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 0
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2553 | 22.37 | 5.7111
COMPOSIÇÃO - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7195 | 15.85 | 11.4041
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 17.1151
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 17.1151
2.2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | C.011
Item | REMOÇÃO DE PLACAS CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO |  |  |  | Unidade:
2.2.4 |  |  |  |  | M2
COD. SINAPI | Equipamentos / Material | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
0
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 0
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2844 | 19.57 | 5.5657
COMPOSIÇÃO - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5586 | 15.85 | 8.8538
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 14.4195
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 14.4195
2.2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | C.012
Item | RETIRADA DE BANCADAS GRANITO/MARMORE |  |  |  | Unidade:
2.2.5 |  |  |  |  | M
COD. SINAPI | Equipamentos / Material | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
0
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 0
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 15.85 | 6.34
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 6.34
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 6.34
2.2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | C.013
Item | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO |  |  |  | Unidade:
2.2.6 |  |  |  |  | UND
COD. SINAPI | Equipamentos / Material | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
0
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 0
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1755 | 19.53 | 3.4275
COMPOSIÇÃO - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3448 | 15.85 | 5.4651
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 8.8926
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 8.8926
2.2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | C.014
Item | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM COM BATENTES DE MADEIRA |  |  |  | Unidade:
2.2.7 |  |  |  |  | UND
COD. SINAPI | Equipamentos / Material | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
0
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 0
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.19725 | 19.57 | 3.8602
COMPOSIÇÃO - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5164 | 15.85 | 8.1849
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 12.0451
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 12.0451
2.2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | C.015
Item | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO |  |  |  | Unidade:
2.2.8 |  |  |  |  | M2
COD. SINAPI | Equipamentos / Material | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
0
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 0
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1401 | 19.43 | 2.7221
COMPOSIÇÃO - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0713 | 15.85 | 1.1301
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 3.8522
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 3.8522
2.2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | C.016
Item | RETIRADA DE ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO |  |  |  | Unidade:
2.2.9 |  |  |  |  | M2
COD. SINAPI | Equipamentos / Material | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
0
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 0
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.364 | 19.57 | 7.1235
COMPOSIÇÃO - 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 15.93 | 7.965
COMPOSIÇÃO - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7156 | 15.85 | 11.3423
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 26.4307
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 26.4307
2.2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | C.017
Item | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 |  |  |  | Unidade:
2.2.10 |  |  |  |  | M3
COD. SINAPI | Equipamentos / Material | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 5961 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO | CHP | 0.25 | 44.72 | 11.18
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 11.18
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 15.85 | 11.095
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 11.095
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 22.275
2.2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | C.018
Item | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM |  |  |  | Unidade:
2.2.11 |  |  |  |  | M3
COD. SINAPI | Equipamentos / Material | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 5961 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO | CHP | 0.137 | 44.72 | 6.1266
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 6.1266
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
0
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 0
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 6.1266
3 | PAREDES / VEDAÇÃO
3.1 | ALVENARIA/ DRY-WALL |  |  |  | C.019
Item | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL |  |  |  | Unidade:
3.1.1 |  |  |  |  | M2
COD. SINAPI | Equipamentos / Material | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
INSUMO - 34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 0.785 | 1.16 | 0.9106
INSUMO - 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.0094 | 38.74 | 0.36416
INSUMO - 37592 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | UND | 13.35 | 1.1 | 14.685
COMPOSIÇÃO - 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M3 | 0.0104 | 443.03 | 4.6075
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 20.5673
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.59 | 19.57 | 11.5463
COMPOSIÇÃO - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.295 | 15.85 | 4.6757
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 16.222
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 36.7893
3.1 | ALVENARIA/ DRY-WALL |  |  |  | C.020
Item | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER |  |  |  | Unidade:
3.1.2 |  |  |  |  | M
COD. SINAPI | Equipamentos / Material | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L | CENTO | 0.0035 | 411.02 | 1.4386
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 1.4386
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 19.57 | 2.9355
COMPOSIÇÃO - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 15.85 | 0.4755
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 3.411
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 4.8496
3.1 | ALVENARIA/ DRY-WALL |  |  |  | C.021
Item | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS |  |  |  | Unidade:
3.1.3 |  |  |  |  | M2
COD. SINAPI | Equipamentos / Material | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
INSUMO - 37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | 0.0243 | 45.05 | 1.0947
INSUMO - 39413 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 2.106 | 13.38 | 28.1783
INSUMO - 39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 0.7604 | 4.29 | 3.2621
INSUMO - 39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 1.991 | 4.87 | 9.6962
INSUMO - 39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 2.5027 | 0.15 | 0.3754
INSUMO - 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 0.747 | 1.98 | 1.4791
INSUMO - 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA) | KG | 1.0327 | 2.66 | 2.747
INSUMO - 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UND | 20.0077 | 0.04 | 0.80031
INSUMO - 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UND | 0.8076 | 0.11 | 0.088836
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 47.7219
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5449 | 30.41 | 16.5704
COMPOSIÇÃO - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1362 | 15.85 | 2.1588
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 18.7292
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 66.4511
3.1 | ALVENARIA/ DRY-WALL |  |  |  | C.022
Item | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO |  |  |  | Unidade:
3.1.4 |  |  |  |  | M
COD. SINAPI | Equipamentos / Material | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
INSUMO - 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.005 | 7.43 | 0.03715
INSUMO - 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UND | 6 | 0.18 | 1.08
COMPOSIÇÃO - 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L | M3 | 0.0019 | 411.02 | 0.78094
COMPOSIÇÃO - 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM | M2 | 0.122 | 47.26 | 5.7657
COMPOSIÇÃO - 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES | KG | 0.308 | 6.46 | 1.9897
COMPOSIÇÃO - 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L | M3 | 0.012 | 287.41 | 3.4489
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 13.1024
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.094 | 19.57 | 1.8396
COMPOSIÇÃO - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.107 | 15.85 | 1.6959
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 3.5355
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 16.6379
3.1 | ALVENARIA/ DRY-WALL |  |  |  | C.023
Item | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT), FUNDIDO NO LOCAL |  |  |  | Unidade:
5.1 |  |  |  |  | M
COD. SINAPI | Equipamentos / Material | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
INSUMO - 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.02 | 9.65 | 0.193
INSUMO - 1346 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM | M2 | 0.2 | 21.1 | 4.22
INSUMO - 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.02 | 11.39 | 0.2278
INSUMO - 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 0.13 | 7.93 | 1.0309
INSUMO - 10567 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | M | 0.18 | 5.38 | 0.9684
COMPOSIÇÃO - 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L | M3 | 0.014 | 267.58 | 3.7461
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 10.3862
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 19.57 | 5.871
COMPOSIÇÃO - 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 19.45 | 2.5285
COMPOSIÇÃO - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 15.85 | 7.1325
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 15.532
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 25.9182
4 | ESQUADRIAS
4.1 | PORTAS / ESQUADRIAS |  |  |  | C.024
Item | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS |  |  |  | Unidade:
4.1.1 |  |  |  |  | M2
Equipamentos / Material |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
INSUMO - 3104 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | CJ | 1 | 320.78 | 320.78
INSUMO - 10507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 1.89 | 231.13 | 436.8357
INSUMO - 11499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM | UND | 1 | 957.25 | 957.25
INSUMO - 11523 | PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA) | UND | 1 | 10.62 | 10.62
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 1725.4857
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 15.93 | 4.779
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 4.779
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 1730.2647
4.1 | PORTAS / ESQUADRIAS |  |  |  | C.025
Item | ESQUADRIA FIXA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 6MM |  |  |  | Unidade:
4.1.2 |  |  |  |  | M2
Equipamentos / Material |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 85010 | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO | M2 | 1 | 270.95 | 270.95
INSUMO - 10491 | VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO | M2 | 1.89 | 113.33 | 214.1937
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 485.1437
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 15.93 | 2.3895
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 2.3895
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 487.5332
4.1 | PORTAS / ESQUADRIAS |  |  |  | C.026
Item | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA |  |  |  | Unidade:
4.1.3 |  |  |  |  | M2
Equipamentos / Material |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
INSUMO - 601 | ANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | M2 | 1.0001 | 584.94 | 584.9985
INSUMO - 4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UND | 24.4 | 0.08 | 1.952
INSUMO - 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UND | 1.2467 | 13.56 | 16.9053
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 603.8557
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.707 | 19.57 | 33.406
COMPOSIÇÃO - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.853 | 15.85 | 13.52
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 13.52
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 617.3758
4.1 | PORTAS / ESQUADRIAS |  |  |  | C.027
Item | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 1 FOLHA, INCLUSO GRADE 3CM, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS |  |  |  | Unidade:
4.1.4 |  |  |  |  | UND
Equipamentos / Material |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL | M3 | 0.0116 | 399.83 | 4.638
INSUMO - 1341 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | 8.4 | 21.69 | 182.196
INSUMO - 184 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | 1 | 58.82 | 58.82
INSUMO - 3081 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃ | CJ | 1 | 57.43 | 57.43
INSUMO - 2420 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UND | 6 | 24.67 | 148.02
INSUMO - 11058 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") | UND | 6 | 0.31 | 1.86
INSUMO - 4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | M | 5 | 3.28 | 16.4
INSUMO - 11366 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = *35* MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UND | 1 | 83.97 | 83.97
INSUMO - 20017 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 10 | 2.69 | 26.9
INSUMO - 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 0.696 | 13.56 | 9.4378
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 589.6718
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.49 | 19.57 | 29.1593
COMPOSIÇÃO - 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.45 | 19.45
COMPOSIÇÃO - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.85 | 31.7
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 80.3093
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 669.9811
5 | INSTALAÇÕES
5.1 | ELÉTRICA |  |  |  | C.028
Item | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED |  |  |  | Unidade:
5.1.1 |  |  |  |  | UND
Equipamentos / Material |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
INSUMO - 38193 | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UND | 1 | 31.98 | 31.98
INSUMO - 2687 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM | M | 2 | 1.18 | 2.36
INSUMO - 38889 | LLUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA, PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA, UN 21,56 | UND | 1 | 21.56 | 21.56
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 55.9
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3645 | 19.76 | 7.2025
COMPOSIÇÃO - 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.151 | 15.24 | 2.3012
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 9.5038
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 65.4038
5.1 | ELÉTRICA |  |  |  | C.029
Item | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED |  |  |  | Unidade:
5.1.2 |  |  |  |  | UND
Equipamentos / Material |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
INSUMO - 38193 | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UND | 1 | 31.98 | 31.98
INSUMO - 2687 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM | M | 2 | 1.18 | 2.36
INSUMO - 39389 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W | UND | 1 | 57.73 | 57.73
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 92.07
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3645 | 19.76 | 7.2025
COMPOSIÇÃO - 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.151 | 15.24 | 2.3012
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 9.5038
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 101.5738
5.1 | ELÉTRICA |  |  |  | C.030
Item | INTERRUPTOR SIMPLES, APARENTE, 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIM UNENTO E INSTALACAO |  |  |  | Unidade:
5.1.3 |  |  |  |  | UND
Equipamentos / Material |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
INSUMO - 2687 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM | M | 2 | 1.18 | 2.36
INSUMO - 38071 | INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UND | 1 | 19.59 | 19.59
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 21.95
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1289 | 19.76 | 2.5471
COMPOSIÇÃO - 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3094 | 15.24 | 4.7153
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 7.2623
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 29.2123
5.1 | ELÉTRICA |  |  |  | C.031
Item | INTERRUPTOR SIMPLES, APARENTE, 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIM UNENTO E INSTALACAO |  |  |  | Unidade:
5.1.4 |  |  |  |  | UND
Equipamentos / Material |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
INSUMO - 2687 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM | M | 2 | 1.18 | 2.36
INSUMO - 38068 | INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UND | 1 | 16.39 | 16.39
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 18.75
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1289 | 19.76 | 2.5471
COMPOSIÇÃO - 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3094 | 15.24 | 4.7153
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 7.2623
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 26.0123
5.1 | ELÉTRICA |  |  |  | C.032
Item | INTERRUPTOR SIMPLES, APARENTE, 10A/250V 1 TECLAS, COM PLACA - FORNECIM UNENTO E INSTALACAO |  |  |  | Unidade:
5.1.5 |  |  |  |  | UND
Equipamentos / Material |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
INSUMO - 2687 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM | M | 2 | 1.18 | 2.36
INSUMO - 12129 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS) | UND | 1 | 14.1 | 14.1
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 16.46
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1289 | 19.76 | 2.5471
COMPOSIÇÃO - 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3094 | 15.24 | 4.7153
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 7.2623
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 23.7223
5.1 | ELÉTRICA |  |  |  | C.033
Item | ANTENA DE TELEVISÃO |  |  |  | Unidade:
5.1.6 |  |  |  |  | UND
Equipamentos / Material |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
INSUMO - 2687 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM | M | 2 | 1.18 | 2.36
INSUMO - 38084 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UND | 1 | 17.6 | 17.6
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 19.96
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1289 | 19.76 | 2.5471
COMPOSIÇÃO - 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3094 | 15.24 | 4.7153
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 7.2623
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 27.2223
5.1 | ELÉTRICA |  |  |  | C.034
Item | TOMADA SIMPLES, APARENTE, 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  | Unidade:
5.1.7 |  |  |  |  | UND
Equipamentos / Material |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
INSUMO - 2687 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM | M | 2 | 1.18 | 2.36
INSUMO - 38075 | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UND | 1 | 18.01 | 18.01
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 20.37
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 19.76 | 3.5568
COMPOSIÇÃO - 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 15.24 | 3.048
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 6.6048
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 26.9748
5.1 | ELÉTRICA |  |  |  | C.035
Item | TOMADA DUPLA, APARENTE, 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  | Unidade:
5.1.8 |  |  |  |  | UND
Equipamentos / Material |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
INSUMO - 2687 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM | M | 2 | 1.18 | 2.36
INSUMO - 38075 | TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UND | 1 | 20.19 | 20.19
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 22.55
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 19.76 | 3.5568
COMPOSIÇÃO - 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 15.24 | 3.048
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 6.6048
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 29.1548
5.2 | HIDROSANITÁRIO |  |  |  | C.036
Item | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/ MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 25MM |  |  |  | Unidade:
5.2.1 |  |  |  |  | UND
Equipamentos / Material |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
INSUMO - 122 | ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850g | UND | 0.0095 | 44.8 | 0.4256
INSUMO - 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UND | 0.135 | 38.91 | 5.2528
INSUMO - 13 | ESTOPA | KG | 0.25 | 10.74 | 2.685
INSUMO - 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120 (COR VERMELHA) | UND | 1 | 0.43 | 0.43
INSUMO - 9868 | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, ÁGUA FRIA (NBR 5648) | M | 7 | 2.78 | 19.46
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 28.2534
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 19.53 | 7.812
COMPOSIÇÃO - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.54 | 15.85 | 8.559
COMPOSIÇÃO - 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 19.57 | 6.4581
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 22.8291
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 51.0825
5.2 | HIDROSANITÁRIO |  |  |  | C.037
Item | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50MM |  |  |  | Unidade:
5.2.2 |  |  |  |  | UND
Equipamentos / Material |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
INSUMO - 122 | ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850g | KG | 0.015 | 44.8 | 0.672
INSUMO - 20083 | SOLUÇÃO LIMPADORA PVC | L | 0.023 | 38.91 | 0.89493
INSUMO - 13 | ESTOPA | KG | 0.06 |  | 0
INSUMO - 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UND | 0.06 | 16.4 | 0.984
INSUMO - 7097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UND | 1 | 5.03 | 5.03
INSUMO - 9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | UND | 6 | 4.65 | 27.9
INSUMO - 3518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UND | 2 | 2.32 | 4.64
INSUMO - 9868 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120 | UND | 1 | 2.78 | 2.78
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 42.9009
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 19.53 | 5.859
COMPOSIÇÃO - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 15.85 | 4.755
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 10.614
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 53.5149
5.2 | HIDROSANITÁRIO |  |  |  | C.038
Item | TORNEIRA E CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | Unidade:
5.2.3 |  |  |  |  | UND
Equipamentos / Material |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
INSUMO - 1743 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM | UND | 1 | 122.61 | 122.61
INSUMO - 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.2974 | 31.8 | 9.4573
INSUMO - 11773 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " | UND | 1 | 93.69 | 93.69
INSUMO - 20262 | SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO | UND | 1 | 10.82 | 10.82
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 236.5773
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.24 | 21.23 | 5.0952
COMPOSIÇÃO - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 15.85 | 1.585
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 6.6802
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 243.2575
5.2 | HIDROSANITÁRIO |  |  |  | C.039
Item | TORNEIRA E CUBA DE EMBUTIR LOUÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | Unidade:
5.2.4 |  |  |  |  | UND
Equipamentos / Material |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
INSUMO - 20269 | LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM | UND | 1 | 69.92 | 69.92
INSUMO - 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.2974 | 31.8 | 9.4573
INSUMO - 36796 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | UND | 1 | 162.51 | 162.51
INSUMO - 20262 | SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO | UND | 1 | 10.82 | 10.82
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 252.7073
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 21.23 | 6.369
COMPOSIÇÃO - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 15.85 | 2.3775
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 8.7465
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 261.4538
5.2 | HIDROSANITÁRIO |  |  |  | C.040
Item | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | Unidade:
5.2.5 |  |  |  |  | UND
Equipamentos / Material |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 86874 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 350.49 | 350.49
COMPOSIÇÃO - 86879 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 5.35 | 5.35
COMPOSIÇÃO - 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 14.92 | 14.92
COMPOSIÇÃO - 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 19.16 | 19.16
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 389.92
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
0
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 0
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 389.92
6 | REVESTIMENTOS
6.1 | PAREDES INTERNAS |  |  |  | C.041
Item | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL |  |  |  | Unidade:
6.1.1 |  |  |  |  | M2
Equipamentos / Material |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 87381 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL | M3 | 0.0015 | 2550.12 | 3.8252
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 3.8252
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.038 | 19.57 | 0.74366
COMPOSIÇÃO - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0038 | 15.85 | 0.06023
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 0.80389
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 4.6291
6.1 | PAREDES INTERNAS |  |  |  | C.042
Item | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS |  |  |  | Unidade:
6.1.2 |  |  |  |  | M2
Equipamentos / Material |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL | M3 | 0.0376 | 478.52 | 17.9924
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 17.9924
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.58 | 19.57 | 11.3506
COMPOSIÇÃO - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.211 | 15.85 | 3.3443
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 14.695
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 32.6873
6.1 | PAREDES INTERNAS |  |  |  | C.043
Item | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS |  |  |  | Unidade:
6.1.3 |  |  |  |  | M2
Equipamentos / Material |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL | M3 | 0.0376 | 478.52 | 17.9924
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 17.9924
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.47 | 19.57 | 9.1979
COMPOSIÇÃO - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.171 | 15.85 | 2.7104
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 11.9082
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 29.9006
6.1 | PAREDES INTERNAS |  |  |  | C.044
Item | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES, 30X60 CM, CRISTAL BRANCA OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO |  |  |  | Unidade:
6.1.4 |  |  |  |  | M2
Equipamentos / Material |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
INSUMO - 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 4 | 0.6 | 2.4
INSUMO - 34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | KG | 0.38 | 3.82 | 1.4516
INSUMO - 536 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | 1.05 | 23.45 | 24.6225
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 28.4741
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.97 | 19.57 | 18.9829
COMPOSIÇÃO - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.48 | 15.85 | 7.608
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 26.5909
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 55.065
7 | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | PISO |  |  |  | C.045
Item | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO APLICADA |  |  |  | Unidade:
7.1.1 |  |  |  |  | M2
Equipamentos / Material |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
INSUMO - 21108 | PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | 1.1 | 43.2 | 47.52
INSUMO - 34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | KG | 0.31 | 3.82 | 1.1842
INSUMO - 34355 | ARGAMASSA PISO SOBRE PISO | KG | 8.62 | 1.66 | 14.3092
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 63.0134
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.95 | 19.57 | 18.5915
COMPOSIÇÃO - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.34 | 15.85 | 5.389
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 23.9805
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 86.9939
7.1 | PISO |  |  |  | C.046
Item | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA |  |  |  | Unidade:
7.1.2 |  |  |  |  | M2
Equipamentos / Material |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
INSUMO - 4791 | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | KG | 0.095 | 19.7 | 1.8715
COTAÇÃO | PISO VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM (SEM COLOCACAO) | M2 | 1.11 | 87.65 | 97.2915
COMPOSIÇÃO - 95276 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO | CHP | 0.025 | 2.09 | 0.05225
COMPOSIÇÃO - 95277 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO | CHP | 0.236 | 0.49 | 0.11564
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 99.3309
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.261 | 19.57 | 5.1078
COMPOSIÇÃO - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 15.85 | 2.0605
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 7.1683
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 106.4992
7.1 | PISO |  |  |  | C.047
Item | SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACÍ, REJUNTADO |  |  |  | Unidade:
7.1.3 |  |  |  |  | M
Equipamentos / Material |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
INSUMO - 21108 | PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M3 | 0.123 | 43.2 | 5.3136
INSUMO - 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | KG | 1.29 | 1.83 | 2.3607
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 7.6743
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.547 | 19.57 | 10.7048
COMPOSIÇÃO - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.273 | 15.85 | 4.327
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 15.0318
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 22.7061
7.1 | PISO |  |  |  | C.048
Item | RODAPE EM PORCELANATO, ALTURA 7 CM |  |  |  | Unidade:
7.1.4 |  |  |  |  | M
Equipamentos / Material |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
INSUMO - 20232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | M3 | 0.123 | 67.42 | 8.2927
INSUMO - 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | KG | 0.603 | 1.83 | 1.1035
INSUMO - 34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | KG | 0.085 | 3.82 | 0.3247
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 9.3962
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.074 | 19.57 | 1.4482
COMPOSIÇÃO - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.031 | 15.85 | 0.49135
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 1.9395
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 11.3357
8 | PINTURA
8.1 | PINTURA PAREDES E TETOS |  |  |  | C.049
Item | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. |  |  |  | Unidade:
8.1.1 |  |  |  |  | M2
Equipamentos / Material |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
INSUMO - 6085 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | M2 | 0.16 | 6.12 | 0.9792
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 0.9792
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.025 | 19.49 | 0.48725
COMPOSIÇÃO - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.006 | 15.85 | 0.0951
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 0.58235
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 1.5615
8.1 | PINTURA PAREDES E TETOS |  |  |  | C.050
Item | PAREDE VINÍLICA SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA |  |  |  | Unidade:
8.1.2 |  |  |  |  | M2
Equipamentos / Material |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
INSUMO - 4791 | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | KG | 0.095 | 19.7 | 1.8715
COTAÇÃO | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM (SEM COLOCACAO) | M2 | 1.11 | 87.65 | 97.2915
COMPOSIÇÃO - 95276 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO | CHP | 0.025 | 2.09 | 0.05225
COMPOSIÇÃO - 95277 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO | CHP | 0.236 | 0.49 | 0.11564
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 99.3309
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.261 | 19.57 | 5.1078
COMPOSIÇÃO - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 15.85 | 2.0605
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 7.1683
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 106.4992
8.1 | PINTURA PAREDES E TETOS |  |  |  | C.051
Item | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO |  |  |  | Unidade:
8.1.3 |  |  |  |  | M2
Equipamentos / Material |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
INSUMO - 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UND | 0.06 | 0.43 | 0.0258
INSUMO - 4051 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | 18l | 0.0328 | 49.9 | 1.6367
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 1.6367
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.504 | 19.49 | 9.823
COMPOSIÇÃO - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.185 | 15.85 | 2.9322
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 12.7552
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 14.3919
8.1 | PINTURA PAREDES E TETOS |  |  |  | C.052
Item | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO |  |  |  | Unidade:
8.1.4 |  |  |  |  | M2
Equipamentos / Material |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
INSUMO - 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UND | 0.06 | 0.43 | 0.0258
INSUMO - 4051 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | 18L | 0.0328 | 49.9 | 1.6367
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 1.6367
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.234 | 19.49 | 4.5607
COMPOSIÇÃO - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.086 | 15.85 | 1.3631
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 5.9238
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 7.5605
8.1 | PINTURA PAREDES E TETOS |  |  |  | C.053
Item | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS |  |  |  | Unidade:
8.1.2 |  |  |  |  | M2
Equipamentos / Material |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
INSUMO - 7345 | TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | L | 0.33 | 14.52 | 4.7916
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 4.7916
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 19.49 | 3.3133
COMPOSIÇÃO - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.062 | 15.85 | 0.9827
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 4.296
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 9.0876
8.1 | PINTURA PAREDES E TETOS |  |  |  | C.054
Item | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. |  |  |  | Unidade:
8.1.3 |  |  |  |  | M2
Equipamentos / Material |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
INSUMO - 7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.33 | 16.8 | 5.544
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 5.544
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.187 | 19.49 | 3.6446
COMPOSIÇÃO - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.069 | 15.85 | 1.0937
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 4.7383
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 10.2823
9 | FORRO
9.1 | PINTURA PAREDES E TETOS |  |  |  | C.055
Item | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS |  |  |  | Unidade:
9.1.1 |  |  |  |  | M2
Equipamentos / Material |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
INSUMO - 345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | 0.025 | 14.54 | 0.3635
INSUMO - 3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS | KG | 0.9964 | 0.38 | 0.37863
INSUMO - 4812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO | M2 | 1 | 8.75 | 8.75
INSUMO - 20250 | SISAL EM FIBRA | L | 0.0078 | 6.25 | 0.04875
INSUMO - 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19" | CENTO | 0.0308 | 12.49 | 0.38469
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 9.9256
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6313 | 19.43 | 12.2662
COMPOSIÇÃO - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3156 | 15.85 | 5.0023
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 17.2684
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 27.194
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.1 | BACADAS E LAVATORIOS |  |  |  | C.056
Item | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGEN |  |  |  | Unidade:
10.1.1 |  |  |  |  | M2
Equipamentos / Material |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
INSUMO - 1380 | CIMENTO BRANCO | KG | 0.07 | 2.52 | 0.1764
INSUMO - 25976 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | M2 | 1 | 535.34 | 535.34
COMPOSIÇÃO - 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUA | M3 | 0.0033 | 356.46 | 1.1763
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 536.6927
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.8 | 21.23 | 101.904
COMPOSIÇÃO - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3 | 15.85 | 36.455
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 138.359
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 675.0517
10.1 | BACADAS E LAVATORIOS |  |  |  | C.057
Item | ESPELHO/ FRENTE GRANITO, ALTURA 10 CM |  |  |  | Unidade:
10.1.2 |  |  |  |  | M
Equipamentos / Material |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
INSUMO - 25976 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | M2 | 0.1 | 535.34 | 53.534
INSUMO - 34356 | REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO | KG | 0.12 | 3.43 | 0.4116
INSUMO - 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | M3 | 0.299 | 1.83 | 0.54717
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 54.4928
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.299 | 21.23 | 6.3478
COMPOSIÇÃO - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 15.85 | 2.3775
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 8.7253
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 63.218
10.1 | BACADAS E LAVATORIOS |  |  |  | C.058
Item | BANCADA DE GRANITO BRANCO POLIDO PARA PIA DE COZINHA |  |  |  | Unidade:
10.1.3 |  |  |  |  | M2
Equipamentos / Material |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
INSUMO - 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.47052 | 31.8 | 14.9625
INSUMO - 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UND | 5.4 | 0.79 | 4.266
INSUMO - 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 1.005 | 483.01 | 485.425
INSUMO - 37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | KG | 0.03159 | 55.16 | 1.7425
INSUMO - 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UND | 2 | 32.03 | 64.06
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 570.4561
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.341 | 21.23 | 28.4694
COMPOSIÇÃO - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.882 | 15.85 | 13.9797
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 42.4491
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 612.9052
10.2 | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  |  | C.059
Item | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  | Unidade:
10.2.1 |  |  |  |  | M2
Equipamentos / Material |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
INSUMO - 3 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | 0.05 | 4.05 | 0.2025
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) |  |  |  |  | 0.2025
Mão-de-Obra |  | Und | Quant | Valor Unit | Valor Total
COMPOSIÇÃO - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 15.85 | 2.3775
SUB-TOTAL MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  |  | 2.3775
VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO S/ BDI (R$) |  |  |  |  | 2.58
RECIFE, 22 DE AGOSTO DE 2018.
____________________________________________
ÉRIKA ROCHA CAVALCANTI UCHOA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA PE045489

## CRON.
A. A. ARQUITETURA
CNPJ:19.473.663/0001-51
ENDEREÇO: AV. REPÚBLICA DO LÍBANO, 251 - PINA, RECIFE-PE - CEP:51011-160
FONE: (81) 3061-6450 - E-MAIL: aaaarquitetura.pe@gmail.com
SEBRAE – SERVIÇO DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE.
OBRA: REFORMA DO REFEITÓRIO – SEBRAE RECIFE
DATA: 22/AGOSTO/2018
DATA: 21/12/2016 AS 10:00 HRS.
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
|  |  | 1ª SEMANA | 2ª SEMANA | 3ª SEMANA | 4ª SEMANA | 5ª SEMANA | 6ª SEMANA
1 | GERENCIAMENTO DE OBRA/FISCALIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 35% | 15% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES/ GERAL | 0 | 0 | 0
|  |  | 80% | 20%
3 | PAREDES / VEDAÇÃO | 0 |  | 0
100%
4 | ESQUADRIAS | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 50% | 50%
5 | INSTALAÇÕES | 0 |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 75% |  | 25%
6 | REVESTIMENTOS | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 25% | 25% | 50%
7 | PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 50% | 50%
8 | PINTURA | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 50% | 35% | 15%
9 | FORRO | 0 |  |  | 0
100%
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 80% | 20%
| TOTAIS PARCIAIS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTAL ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
RECIFE, 22 DE AGOSTO DE 2018.
_________________________________________________________
ÉRIKA ROCHA CAVALCANTI UCHOA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA PE045489